## Rischi
ID | RANK | RISK DESCRIPTION | CATEGORY | ROOT CAUSE | TRIGGERS | POTENTIAL RESPONSES | RISK OWNER | PROBABILITY | IMPACT | STATUS
R1 | 6 | Malfunzionamenti critici della piattaforma | Technology | Errori di sviluppo/software | Crash app, segnalazioni utenti | Test continui, revisione codice, recovery plan | Developer Senior | Media | CAT | Open
R2 | 6 | Sicurezza dei dati degli utenti | Technology | Implementazione di sicurezza debole | Audit icurezza, alert intrusioni | Hardening, backup, formazione su best practice | Developer Senior | Media | CAT | Open
R3 | 4 | Problemi nell'integrazione tra le componenti | Technology | API o moduli incompatibili | Errori runtime | Testing integrativo, interfacce standard | Developer Senior | Media | MD | Open
R4 | 2 | Performance basse sotto carico elevato | Technology | Configurazione non ottimale | Lentezza, timeout, feedback utenti | Analisi prestazioni, scaling server/database | Developer Senior | Bassa | MD | Open
R5 | 2 | Stack / architettura non scalabile | Technology | Scelta di tecnologie non idonee | Limiti funzionali, incompatibilità | Analisi comparativa, proof of concept | PM | Bassa | MD | Open
R6 | 4 | Scarsa esperienza tech | People | Skill gap sullo stack / curva di apprendimento | Errori, richieste di supporto frequenti | Formazione tecnica, affiancamento, mentorship | Developer Senior | Media | MD | Open
R7 | 4 | Assenze di membri chiave | People | Malattie, impegni accademini | Task sospesi, tempi lunghi | Backup risorse, riassegnazione, priorità task | PM | Media | MD | Open
R8 | 2 | Conflitti all'interno del team | People | Comunicazione inefficace | Discussioni, bassa qualità degli artefatti | Facilitazione, riunioni, team building | PM | Bassa | MD | Open
R9 | 4 | Basso coinvolgimento utenti | People | Mancanza piano di engagement e canali feedback utenti | Pochi feedback, meeting saltati | Workshop utenti, prototipi, canale feedback | PM | Media | CAT | Open
R10 | 4 | Errori nell'allocazione delle risorse | Organisational | Task distribuiti male | Sovraccarico, inattività | Analisi carichi, revisione assegnazioni | PM | Media | MD | Open
R11 | 2 | Scarsa tracciabilità e monitoraggio dell'avanzamento | Organisational | Assenza di tracking o metodologie di monitoraggio | Progresso del prodotto non misurabile | Utilizzo kanban/gantt, reporting periodico | PM | Media | TOL | Open
R12 | 4 | Comunicazione carente e ritardi nei feedback | Organisational | Stakeholder poco disponibili | Tempi lunghi, errori, task ripetuti | Riunioni dedicate, punti contatto, protocolli | PM | Media | MD | Open
R13 | 6 | Requisiti instabili | Requirements | Cambi frequenti dal parte del committente | Issue change, nuove richieste | Change management, documentazione aggiornata | PM | Alta | MD | Open
R14 | 4 | Requisiti ambigui / errati | Requirements | Elicitation/validazione requisiti insufficiente | Disaccordi, consegne non allineate | Documentare criteri, validare con stakeholder | PM | Media | MD | Open
R15 | 2 | Criteri di accettazione non sufficientemente definiti | Requirements | Documnetazione incompleta | Errori implementativi, dubbi sullo scope | Dettaglio requisiti, validazione, interviste | PM | Media | TOL | Open
R16 | 6 | Sottostima dell'effort di sviluppo e delle tempistiche | Estimation | Esperienza limitata o stime ottimiste | Slittamento delle milestones | Revisione stime, buffer, check periodici | PM | Alta | CAT | Open
R17 | 2 | Riserve insufficienti | Estimation | Contingency/management reserve sottodimensionate | Costi extra nuovi | Riserva contingenza, revisione costi | PM | Bassa | MD | Open
R18 | 1 | Tool / Permessi / Skill limitati | Tools | Accessi/permessi non pronti + skill tool carente | Accesso non autorizzato, errori tool | Audit accessi, onboarding sui tool, standard setup | Developer Senior | Media | TOL | Open
R19 | 2 | Incompatibilità tra ambienti di sviluppo e produzione | Tools | Sistemi diversi o configurazioni non allineate | Problemi di deploy, bug in produzione | Standard ambienti, test automazione | Developer Senior | Bassa | MD | Open

## Top 10 - Novembre
ID | RANK | RISK DESCRIPTION | CATEGORY | ROOT CAUSE | TRIGGERS | POTENTIAL RESPONSES | RISK OWNER | PROBABILITY | IMPACT | STATUS
R1 | 6 | Malfunzionamenti critici della piattaforma | Technology | Errori di sviluppo/software | Crash app, segnalazioni utenti | Test continui, revisione codice, recovery plan | Developer Senior | Media | CAT | Open
R2 | 6 | Sicurezza dei dati degli utenti | Technology | Implementazione di sicurezza debole | Audit icurezza, alert intrusioni | Hardening, backup, formazione su best practice | Developer Senior | Media | CAT | Open
R13 | 6 | Requisiti instabili | Requirements | Cambi frequenti dal parte del committente | Issue change, nuove richieste | Change management, documentazione aggiornata | PM | Alta | MD | Open
R16 | 6 | Sottostima dell'effort di sviluppo e delle tempistiche | Estimation | Esperienza limitata o stime ottimiste | Slittamento delle milestones | Revisione stime, buffer, check periodici | PM | Alta | CAT | Open
R3 | 4 | Problemi nell'integrazione tra le componenti | Technology | API o moduli incompatibili | Errori runtime | Testing integrativo, interfacce standard | Developer Senior | Media | MD | Open
R6 | 4 | Scarsa esperienza tech | People | Skill gap sullo stack / curva di apprendimento | Errori, richieste di supporto frequenti | Formazione tecnica, affiancamento, mentorship | Developer Senior | Media | MD | Open
R7 | 4 | Assenze di membri chiave | People | Malattie, impegni accademini | Task sospesi, tempi lunghi | Backup risorse, riassegnazione, priorità task | PM | Media | MD | Open
R9 | 4 | Basso coinvolgimento utenti | People | Mancanza piano di engagement e canali feedback utenti | Pochi feedback, meeting saltati | Workshop utenti, prototipi, canale feedback | PM | Media | CAT | Open
R10 | 4 | Errori nell'allocazione delle risorse | Organisational | Task distribuiti male | Sovraccarico, inattività | Analisi carichi, revisione assegnazioni | PM | Media | MD | Open
R12 | 4 | Comunicazione carente e ritardi nei feedback | Organisational | Stakeholder poco disponibili | Tempi lunghi, errori, task ripetuti | Riunioni dedicate, punti contatto, protocolli | PM | Media | MD | Open

## Top 10 - Dicembre
REVIEW DATE | ID | RANK | RISK DESCRIPTION | CATEGORY | ROOT CAUSE | TRIGGERS | POTENTIAL RESPONSES | RISK OWNER | PROBABILITY | IMPACT | STATUS | TRIGGER OBSERVED (Y/N) | EVIDENCE
2025-11-12 | R1 | 6 | Malfunzionamenti critici della piattaforma | Technology | Errori di sviluppo/software | Crash app, segnalazioni utenti | Test continui, revisione codice, recovery plan | Developer Senior | Media | CAT | Open | N | -
2025-11-12 | R2 | 6 | Sicurezza dei dati degli utenti | Technology | Implementazione di sicurezza debole | Audit icurezza, alert intrusioni | Hardening, backup, formazione su best practice | Developer Senior | Media | CAT | Open | N | -
2025-11-12 | R13 | 6 | Requisiti instabili | Requirements | Cambi frequenti dal parte del committente | Issue change, nuove richieste | Change management, documentazione aggiornata | PM | Alta | MD | Open | Y | Ricevute 2 nuove richieste di modifica su funzionalità di matching; aggiornato change log e definita regola di approvazione prima di integrare nel RAD.
2025-11-12 | R16 | 6 | Sottostima dell'effort di sviluppo e delle tempistiche | Estimation | Esperienza limitata o stime ottimiste | Slittamento delle milestones | Revisione stime, buffer, check periodici | PM | Alta | CAT | Open | N | -
2025-11-12 | R3 | 4 | Problemi nell'integrazione tra le componenti | Technology | API o moduli incompatibili | Errori runtime | Testing integrativo, interfacce standard | Developer Senior | Media | MD | Open | N` | -
2025-11-12 | R6 | 4 | Scarsa esperienza tech | People | Skill gap sullo stack / curva di apprendimento | Errori, richieste di supporto frequenti | Formazione tecnica, affiancamento, mentorship | Developer Senior | Media | MD | Open | Y | Aumento richieste di supporto su UML/architettura e tool di collaborazione; fatto 1 incontro di allineamento e creato template SDD condiviso.
2025-11-12 | R7 | 4 | Assenze di membri chiave | People | Malattie, impegni accademini | Task sospesi, tempi lunghi | Backup risorse, riassegnazione, priorità task | PM | Media | MD | Open | N | -
2025-11-12 | R9 | 4 | Basso coinvolgimento utenti | People | Mancanza piano di engagement e canali feedback utenti | Pochi feedback, meeting saltati | Workshop utenti, prototipi, canale feedback | PM | Media | CAT | Open | Y | Solo 1 feedback ricevuto su 4 richiesti su casi d’uso; pianificato workshop di validazione RAD con agenda e deadline feedback.
2025-11-12 | R10 | 4 | Errori nell'allocazione delle risorse | Organisational | Task distribuiti male | Sovraccarico, inattività | Analisi carichi, revisione assegnazioni | PM | Media | MD | Open | N | -
2025-11-12 | R12 | 4 | Comunicazione carente e ritardi nei feedback | Organisational | Stakeholder poco disponibili | Tempi lunghi, errori, task ripetuti | Riunioni dedicate, punti contatto, protocolli | PM | Media | MD | Open | N | -