## Risposte del modulo 1
Informazioni cronologiche | E' stato sempre chiaro l'obiettivo del sistema? | Se no, per quale ragione? | La schedulazione delle attività ti è risultata sempre chiara? | Se no, per quale ragione ? | Gli obiettivi dei vostri PM sono sempre stati chiari ? | Se no, per quale ragione ? | Credi che un modello di sviluppo agile avrebbe meglio supportato lo sviluppo del sistema? | Lo sforzo richiesto è stato NON proporzionato nel tempo? Ci sono state fasi più dure di altre? | Se si, quale fase ti è risultata più dura? Per quale ragione? Cosa avresti fatto per mitigare questo problema? | Qual è stato l'ostacolo più grande alla realizzazione del progetto? | Se no, per quale ragione? Quali modifiche avresti apportato? | Le sessioni di training sui tool e le tecnologie utilizzate sono state utili ai fini del completamento dei tuoi task? | I tempi di realizzazione del progetto ti sono sembrati realistici? | Se no, per quale ragione? | I meeting hanno curato le reali esigenze del team? | Se no, per quale ragione? | Pensi che il tuo carico di lavoro sia stato adeguato? | Quanto hanno influito gli strumenti Microsoft-based (più Discord) sulla comunicazione con gli altri TM? Per quale ragione? | Se no, per quale ragione? | Quanto ha influito One Drive sulla comunicazione con gli altri TM? Per quale ragione? | Avresti preferito utilizzare altri tool? Quali e per quali ragioni? | Hai mai utilizzato JUnit? Quanto hanno influito nel testing del sistema? | Dai una valutazione della tua esperienza nel progetto. | Sei complessivamente soddisfatto dell'evoluzione del progetto? | Rifaresti un'altra esperienza simile? | Se no, per quale ragione?
2025-12-12 14:17 | Si | . | Si | . | Si | . | No | No | . | Riuscire a comunicare in maniera efficiente | . | Si | Si | . | Si | . | Si | Gli strumenti di comunicazione utilizzati sono risultati adatti e hanno influito positivamente sulla comunicazione con gli altri TM | . | Ha influito in maniera positiva, avendo uno spazio condiviso su cui lavorare | Non avrei preferito utilizzare nessun altro tool in particolare | Non l'ho mai utilizzato e ha influito considerevolmente nel testing del sistema | Complessivamente positiva. Mi ha aiutato a migliorare la mia capacità di lavorare in gruppo | Si | Si | .
2025-12-12 14:18 | Si | . | Si | . | Si | . | No | No | . | Implementazione | . | Si | Si | . | Si | . | Si | Gli strumenti hanno influito positivamente nel percorso creativo del progetto, rendendo la comunicazione semplice e efficace | . | È stato molto utile per la comunicazione e per sincronizzarci con il lavoro | . | Non lo avevo mai utilizzato prima d'ora, tuttavia l'ho trovato intuitivo | Completamente positiva | Assolutamente si | Si | .
2025-12-12 14:31 | Si | . | Si | . | Si | . | No | No | . | La fase risultata più dura è stata quella d'implementazione, per dei semplici motivi, poca organizzazione iniziale, poco supporto da parte di alcune persone. Per mitigare a questo problema avrei organizzato già in modo diverso il 1 sprint, in modo da ottenere da persone diverse quello a cui si voleva aspirare, in tempi minori. | . | Si | Si | . | Si | . | Si | abbiamo comunicato maggiormente su questi, ci siamo trovati molto bene, per la maggior parte del tempo eravamo presenti per chiarire su discord. | . | OneDrive ha facilitato la condivisione dei documenti, molto utile per quanto riguarda il lavoro di gruppo. | . | Ha contribuito significativamente a verificare il corretto funzionamento delle unità logiche del sistema, permettendo di individuare bug prima dell’integrazione. | L’esperienza è stata magnifica, nonostante le difficoltà, ci ha permesso di affrontare un progetto completo, comprendere dinamiche di team, gestione degli sprint, integrazione tra moduli e testing. È stata l'occasione per conoscere persone nuove e scoprire nuove cose. | Assolutamente si | Si | .
2025-12-12 14:34 | Si | . | Si | . | Si | . | No | Si | Il primo sprint, c'erano diverse funzionalità da implementare e ci sono stati inizialmente problemi e difficoltà a coordinarsi | L'organizzazione del tempo personale per svolgere i task | . | Si | Si | . | Si | . | Si | È stato molto utile l'utilizzo di Discord per la comunicazione giornaliera con gli altri TM, per confrontarsi sul lavoro svolto e prestare tempestivamente aiuto ad un altro membro del team qualora ci fosse necessità | . | Ha influito molto positivamente, permettendo di lavorare in maniera sincrona | Non conoscevo Spring ma mi è piaciuto impararlo ed utilizzarlo | Non avevo mai utilizzato JUnit, ma mi è piaciuto utilizzare e apprendere questa nuova tecnologia | Positiva | Si | Si | .
2025-12-12 14:47 | Si | . | Si | . | Si | . | Si | No | . | Ingranare nel lavorare in gruppo con gente nuova, anche se non si è rivelato neanche così complicato | Nessuna | Si | Si | . | Si | . | Si | Hanno contribuito a fornire un'efficiente metodo di comunicazione | . | È stato molto utile per la scrittura dei documenti | I tool proposti erano più che adeguati, anche se penso che per la gestione dei task avrei preferito un app più utilizzabile al posto di click-up | Mai usato | Soddisfacente | Assolutamente si | Si | .
2025-12-12 16:00 | Si | . | Si | . | Si | . | Si | Si | La parte implementativa, inizialmente mi faceva paura poiché non sapevo ancora di cosa trattassero le tecnologie, ma una averle "studiate" e messe in pratica di volta in volta, sono risultate poi abbastanza semplici applicarle per quello che dovevamo fare. | L'inizio della implementazione, in generale, capire a 360 gradi di cosa trattassero/come funzionassero le tecnologie nuove, come utilizzare GitHub, e in particolare lato frontend, per quanto riguarda la decisione stilistica iniziale, es. Stile dei tasti, pagine, colori ecc, per trovarci tutti d'accordo. Ma una volta messi tutti d'accordo e aver capito in che modo lavorare è andato tutto in discesa, apparte ogni tanto qualche conflitto interno di codice per, talvolta, qualche malinteso, veramente poi è andato tutto a senso unico nella maggior parte dei casi. Sinceramente apparte questo "ostacolo" se lo si vuole definire come tale dato che alla fine si trattasse di decidere come procedere e mettere d'accordo tutti, il progetto a parer mio, è andato tutto liscio. | . | In parte | Si | . | Si | . | Si | La comunicazione anche tramite mezzi semplici come whatsapp è risultata consistente, ma soprattutto con discord, lo è stata ancora di più attraverso le chat vocali, li dove nella maggior parte delle volte potevi sempre trovare 1-2 persone collegate disposte a parlare/lavorare insieme. | . | One Drive è stato molto comodo riguardo alla condivisione del materiale, anche per prendere spunto da materiale esterno/documenti esterni. Una pecca è stata riscontrata, anche più volte, durante la scrittura della documentazione (RAD soprattutto essendo il più grande, SSD ecc di meno) li dove il documento tendeva a comportarsi in maniera instabile: il bloccarsi e "freezarsi" molto, addirittura a volte i stili venivano sovrascritti per via del fatto che eravamo in troppi a modificare lo stesso documento. Problema dovuto al fatto che ne eravamo tanti a modificare lo stesso documento. Problematiche simili non venivano riscontrate quando il documento veniva modificato in un numero inferiore di persone, come 3-4 persone. | Tutti i tool utilizzati sono risultati comodi intuitivi e validi | Mai utilizzato, ma dopo quel po' di tempo dopo aver capito come funzionassero, è stato ok. | Valutando da una scala da 1 a 10, se il 10 significasse veramente che tutto sia andato perfettamente allora direi vicino al 10, dunque almeno 9. | Assolutamente si | Si | .
2025-12-12 17:07 | In parte | Dalla presentazione iniziale alcune cose riguardo lo scopo del sistema e il suo funzionamento non mi erano del tutto chiare, poi però dopo aver parlato con i Project Manager è stato tutto più chiaro. | Si | Nessuna, mi è stata sempre chiara | Si | Nessuna, mi è stata sempre chiara | Si | No | Lo sforzo era proporzionato al tempo a disposizione | Utilizzo di tecnologie nuove mai usate prima d’ora | Nessuna | Si | Si | Nessuna, sono stati realistici | Si | Nessuna | Si | Hanno influito moltissimo perché hanno permesso di metterci in contatto tra di noi a qualsiasi ora, e poter interrompere la chiamata in qualsiasi momento in base alle nostre esigenze | Nessuna, hanno influito molto | Moltissimo, è stato davvero utile perché ha permesso di lavorare insieme ai file di progetto. | Nessuno | Non avevo mai utilizzato JUnit, conoscerlo ha influito molto sul testing di sistema | 8 | Assolutamente si | Si | Nessuna, è stata una bella esperienza
2025-12-12 18:25 | Si | / | Si | / | Si | / | No | Si | Il primo sprint perché richiedeva l'apprendimento da zero delle tecnologie | Usare word. | / | Si | Si | / | Si | / | Si | Abbastanza ma avrei preferito che Discord fosse stato usato più di Whatsapp, almeno per le comunicazioni inerenti allo sviluppo del progetto | / | é stato molto utile nella condivisione dei documenti | Nop | No ma é stato veloce imparare ad utilizzarlo | 9.69/10 | Assolutamente si | Si | /
2025-12-14 12:00 | Si | . | Si | . | Si |  | No | Si | implementazione. c'è stata un po' di confusione riguardo la suddivisione dei task | la differenza di visione delle cose in alcune fasi | . | Assolutamente si | Si |  | Si |  | Si | molto perché se avessimo usato altri strumenti avremmo dovuto impiegare del tempo in più per imparare ad usarli |  | molto perché abbiamo potuto sincronizzare le modifiche e la stesura dei documenti velocizzando il processo rispetto ad una stesura locale |  | no | 9/10 | Assolutamente si | Si