## RAD
TASK | JUNIOR -ALESSANDRO DENYSENKO | JUNIOR - GLORIA SANTANGELO | JUNIOR - MARIANNA AFELTRA2 | SENIOR - MICHELE RICCIO | PM - ROSA GUIDA | TM- FILOMENA FERRUCCI, FABIO PALOMBA
Pacchetto AS-IS | R | I | I | A | I | -
Mappa stakeholder e obiettivi | I | R | I | C | A | -
Elenco requisiti raccolti | I | I | R | C | A | -
Scenari | I | R | I | A | I | -
Modello casi d’uso preliminari | I | C | R | R | A | -
Pacchetto TO-BE + validazione preliminare | I | R | I | R | A | -
Specifica requisiti funzionali | R | C | I | A | I | -
Specifica requisiti non funzionali | C | R | I | A/R | I | -
Casi d’uso dettagliati | R | R | C | I | A | -
Object Model | R | R | R | A | I | -
Modello Dinamico | R | R | R | A/R | I | -
Matrice di tracciabilità | R | R | R | A/R | I | -
Bozza contenuti | C | C | R | C | A | -
Documento RAD | R | R | R | R | A | -
Quality Assurance | R | R | R | R | A | I

## SDD
TASK | JUNIOR -ALESSANDRO DENYSENKO | JUNIOR - GLORIA SANTANGELO | JUNIOR - MARIANNA AFELTRA2 | SENIOR - MICHELE RICCIO | PM - ROSA GUIDA | TM- FILOMENA FERRUCCI, FABIO PALOMBA
Catalogo Design Goals e Trade-off | I | R | I | C | A | -
Matrice di tracciabilità e verbale di validazione obiettivi | C | R | I | C | A | -
Elenco dei sottosistemi | R | C | C | A | I | -
Architettura a livelli | C | C | R | A/C | I | -
Specifiche di interfacce e servizi dei sottosistemi | C | R | C | A | I | -
Analisi delle criticità di concorrenza | R | C | I | A | I | -
Modello di concorrenza | C | R | I | A | I | -
Configurazione dell’ambiente di esecuzione | R | C | I | A/ C | I | -
Mappatura sottosistemi su nodi + componenti aggiuntivi | C | C | R | A | I | -
Oggetti persistenti + strategia memorizzazione | R | C | C | A | I | -
Architettura accesso dati + schema dati | R | R | C | A/C | I | -
Politiche di Controllo degli Accessi | R | R | R | A | I | -
Strategia di controllo | C | C | I | A/R | I | -
Elenco oggetti di controllo | C | C | I | A/R | I | -
Boundary Conditions | R | R | I | A/R | I | -
Bozza contenuti | C | C | R | C | A | -
Documento SDD | R | R | R | R | A | -
Quality Assurance | R | R | R | R | A | I

## ODD
TASK | JUNIOR -ALESSANDRO DENYSENKO | JUNIOR - GLORIA SANTANGELO | JUNIOR - MARIANNA AFELTRA2 | SENIOR - MICHELE RICCIO | PM - ROSA GUIDA | TM- FILOMENA FERRUCCI, FABIO PALOMBA
Trade-offs e specifiche delle interfacce | C | I | R | R | A | -
Catalogo dei package | R | C | C | A | I | -
Mappa responsabilità + dipendenze interne package | R | C | C | A | I | -
Documentazione dei design pattern | R | C | C | A/R | I | -
Specifiche responsabilità + interfacce pubbliche classi | C | R | R | A | I | -
Modello attributi di classe | C | R | I | A | I | -
Modello eccezioni + pattern applicati | C | C | R | A | I | -
Class Diagram | R | R | R | A | I | -
Bozza contenuti | R | R | R | C | A | -
Documento ODD | R | I | I | R | A | -
Quality Assurance | R | R | R | R | A | I

## TP
TASK | JUNIOR -ALESSANDRO DENYSENKO | JUNIOR - GLORIA SANTANGELO | JUNIOR - MARIANNA AFELTRA2 | SENIOR - MICHELE RICCIO | PM - ROSA GUIDA | TM- FILOMENA FERRUCCI, FABIO PALOMBA
Scope e strategia di test | R | I | I | A/R | I | -
Catalogo Test Items e classificazione | C | R | C | C | A | -
Tecniche di test definite | C | C | R | A/C | I | -
Suite di test generata e validata internamente | C | R | R | A/R | I | -
Stesura e impaginazione del TP | R | R | R | R | A | -
Quality Assurance | R | R | R | R | A | I

## TCS
TASK | JUNIOR -ALESSANDRO DENYSENKO | JUNIOR - GLORIA SANTANGELO | JUNIOR - MARIANNA AFELTRA2 | SENIOR - MICHELE RICCIO | PM - ROSA GUIDA | TM- FILOMENA FERRUCCI, FABIO PALOMBA
Identificazione univoca del test | R | R | R | A/R | I | -
Definizione dell’obiettivo del test | R | R | R | A/R | I | -
Definizione input attesi | C | R | R | A | I | -
Definizione output attesi | R | C | C | A/R | I | -
Procedure speciali necessarie | R | R | R | A/R | I | -
Stabilire dipendenze tra test | R | R | R | A/R | I | -
Controllo dei test case | R | R | R | A/R | I | -
Inserimento tabelle | R | R | R | C | A | -
Impaginazione, numerazione, revisione tecnica interna | R | R | R | A/R | I | -
Quality Assurance | R | R | R | R | A | I

## Sviluppo
TASK | JUNIOR -ALESSANDRO DENYSENKO | JUNIOR - GLORIA SANTANGELO | JUNIOR - MARIANNA AFELTRA2 | SENIOR - MICHELE RICCIO | PM - ROSA GUIDA | TM- FILOMENA FERRUCCI, FABIO PALOMBA
Setup ambiente | R | R | R | A/R | I | -
Implementazione e Unit Test | R | R | R | R | A | I
Integrazione e Review | R | R | R | R | A | I

## Testing
TASK | JUNIOR -ALESSANDRO DENYSENKO | JUNIOR - GLORIA SANTANGELO | JUNIOR - MARIANNA AFELTRA2 | SENIOR - MICHELE RICCIO | PM - ROSA GUIDA | TM- FILOMENA FERRUCCI, FABIO PALOMBA
Suite Test di Integrazione | C | R | I | A | I | -
Esecuzione e report Test di Integrazione | C | R | I | C | A | -
Suite Test Funzionali di Sistema | I | C | R | A | I | -
Esecuzione e report Test Funzionali di Sistema | I | C | R | C | A | -
Piano e set-up test non funzionali | R | C | I | A | I | -
Esecuzione e report test non funzionali | R | C | I | C | A | -
Test di Usabilità e Qualità | C | C | C | R | A | -
Test Alpha | C | C | C | R | A | -
Test Beta | C | C | C | R | A | -
Test di Accettazione | R | R | R | R | C | A
Test di Installazione | R | R | R | R | A | -

## Mauale utente - installazione
TASK | JUNIOR -ALESSANDRO DENYSENKO | JUNIOR - GLORIA SANTANGELO | JUNIOR - MARIANNA AFELTRA2 | SENIOR - MICHELE RICCIO | PM - ROSA GUIDA | TM- FILOMENA FERRUCCI, FABIO PALOMBA
Preparazione del Manuale Utente | R | C | I | A | I | -
Raccolta screenshot e contenuti | C | R | I | A | I | -
Definizione struttura manuale + preparazione contenuti | R | R | C | A | I | -
Prerequisiti e procedure di installazione definiti | C | C | R | A | I | -
Materiale e struttura del Manuale raccolti e definiti | C | C | R | A | I | -
Manuale di Installazione | C | C | R | A/R | I | -
Quality Assurance | R | R | R | R | A | I

## Chiusura
TASK | JUNIOR -ALESSANDRO DENYSENKO | JUNIOR - GLORIA SANTANGELO | JUNIOR - MARIANNA AFELTRA2 | SENIOR - MICHELE RICCIO | PM - ROSA GUIDA | TM- FILOMENA FERRUCCI, FABIO PALOMBA
Preparazione dei Deliverable Finali | R | R | I | C | A
Consegna del Prodotto e Documentazione | C | C | R | R | A | I
Verifica di Accettazione e Chiusura Tecnica | R | I | I | R | A | I
Archiviazione e Versioning Finale | I | R | I | R | A | I
Retrospective e Lesson Learned | R | R | R | R | A | I